汕头大学计算机系  							                        编号：2026-09-21-01

会议记录

日期：2026-09-21                                                          第  一组

| 主 持 人： | 黄应辉（HandyWote，2024611031） | 会议主题： |  | 中期检查：T6 集成联调、中期演示与 T7 打包发布启动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时间： | 20:00 |  | 结束时间： |  | 22:00 |
| 参加人员： | 黄应辉（HandyWote，2024611031，组长）、徐锦源（Asukadaisiki，2024611176，models）、罗展彬（xiaoliei，2024611093，events）、郑逸驰（HanXuXie，2024611021，scene）、冯思语（Frieda-Feng，2024611197，ui） |  |  |  |  |
| 记录人员： | 徐锦源（Asukadaisiki，2024611176） |  | 记录时间： |  | 2026-09-21 |
| 会议内容： |  |  |  |  |  |
| 本次会议对应任务书「09-21 阶段性验收（中期检查）」节点与里程碑 M2（T6 集成 + 中期检查）。 1. T6 集成联调（全组）。 · 09-20 三方 PR 终审合并完成：#14（T2 models）、#17（T3 events）、#18（T4 scene）合入 master，合并顺序 models→events→scene。合并前本地集成验证三方共存在 3 处小冲突（conftest×2、test_events.py、04-详细设计），裁定后全量测试 62 passed / 4 skipped / 0 failed，golden 事件流字节级可复现。留档见 evidence/decisions/2026-09-20-三方PR终审合并与口径收口.md。 · T5 界面壳（PR #19）已合入，四模块（models / events / scene / ui）在 master 上汇齐，T6 集成联调实质完成。 · 放行记录：T4 PR #18 两项放行（提交信息缺 类型: 前缀、test_scene 访问 _node_items/_edge_items 私有成员），由组长担责并记录于该 PR 评审评论；后续任务严格执行规范。 2. 中期检查演示（组长 HandyWote）。 · 完成中期检查演示脚本 tools/demo_midterm.py（真实引擎 + 渲染播放标准图，提交：feat: 中期检查演示脚本——真实引擎+渲染播放标准图），供现场演示「输入 → 分层图 → 伪并发泳道 → 结果流」全链路。 · 齐备证据素材：T4 四类效果截图 4 张（1.6× 导出以满足 tools/check_docs.py 的 20KB 存档线）、T5 界面截图 6 张（初始 / 输入完成 / 泳道并推 / 结果流 / 解析错误提示 / 环检测提示），均入 evidence/screenshots/。 3. CI 问题的定位与修复（Frieda-Feng 报告，组长处置）。 · Frieda-Feng 定位：CI 的 L2 四个任务（suite-core / suite-events / suite-scene / suite-ui）跑在 ubuntu-latest 但未安装 Qt 系统库，pytest-qt 在 pytest_configure 阶段 ImportError: libEGL.so.1: cannot open shared object file（退出码 3，非断言失败），导致 L2-T3/T4/T5 显示假红。留档 evidence/decisions/2026-09-20-CI-L2任务缺Qt系统库.md（发现人：T5 开发者）。 · 处理：组长于 09-20 修复 L2 三任务补装 Qt 系统库（libEGL 等），解决「pytest-qt 缺库连坐红」（提交：fix(ci): L2三任务补装Qt系统库(libEGL等)，修复pytest-qt缺库连坐红 (refs #19 诊断)）。 · 会议要求：L2 模块任务必须翻绿，作为 T2/T3/T4/T5 各模块验收的可见证据。 4. 依赖安装换源（Frieda-Feng 报告）。 · 首次 uv sync 用 PyPI 官方源实测吞吐仅 17.5 KB/s（装 PySide6 全家桶需 1h+），清华 TUNA 镜像 10.3 MB/s（快约 600 倍）。会议确认本地开发临时指定清华源，且必须 `git checkout uv.lock` 还原后再提交，避免镜像地址污染 lock 影响境外 CI 与其他组员。留档 evidence/decisions/2026-09-20-依赖安装换源.md。 5. T7 打包发布启动（组长 HandyWote）。 · 会议确认打包器维持 PyInstaller `--onefile` + `--strip`（沿用 2026-09-15-技术栈定案.md 与 issue #1 已定选型，不换 Nuitka），留档 evidence/decisions/2026-09-21-打包发布方案.md（issue #8）。首次构建 72,257,448 B（68.9 MB），经 excludes + strip 优化至 71,363,616 B。 · 发布流水线方案定案：单独开 release.yml（不与 ci.yml 混淆）、用 runner 自带 gh CLI（零新增依赖）、三平台 CI 各自构建 + 冒烟、tag v* 发布，留档 evidence/decisions/2026-09-21-发布流水线（Release）.md（issue #8）。 · 关键技术发现：macOS 必须用 onedir（PyInstaller 6.22 已弃用 onefile + windowed），.app 自包含仅需 zip 分发；macOS 打包用 ditto 以保留 103 个符号链接，不用 Python zipfile；产物不可字节复现，故校验值随产物发布并附 .sha256。 · 阶段成果：三端产物已构建成功并发布 Release v0.1.0（run 35620768539）——Linux TopoSort 64.0 MB、Windows TopoSort.exe 46.5 MB、macOS TopoSort-macos.zip 35.0 MB，各附 .sha256，共 6 个资产。 6. 出口条件与下一步。会议要求：中期检查后进入 T7 收尾与文档齐稿，04-详细设计、02-需求分析、05-测试报告、06-用户手册、00-项目报告须于 M3（09-25）前齐稿。 |  |  |  |  |  |
| 已解决问题： |  |  |  |  |  |
| · T2/T3/T4/T5 四模块在 master 汇齐，T6 集成联调完成，全量测试 62 passed / 4 skipped / 0 failed。 · CI L2 任务缺 Qt 系统库导致的假红定位并修复（libEGL 等，refs #19 诊断）。 · 依赖安装换源方案确定，且明确 uv.lock 须还原后提交。 · T7 打包器选型维持 PyInstaller onefile + strip，发布流水线方案定案。 · macOS 打包方式（onedir + ditto + .sha256）技术难点定位并验证。 · 中期检查演示脚本与全部证据截图（T4 四类 + T5 六张）齐备入库。 |  |  |  |  |  |
| 待解决问题： |  |  |  |  |  |
| · deliverables/03 概要设计主责归属（models 开发者复核接管）待组长在 issue #4 留追认评论。 · T4 PR #18 放行的私有成员访问（_node_items / _edge_items）建议后续改公共接口。 · T4 决策文档引用了已移除的 docs/superpowers/ 路径，需勘误（后由 2026-09-19-T4-合规清理与勘误.md 以追加方式登记，不改历史）。 · 文档齐稿进度紧张：02/05/06 尚在初稿或骨架阶段，00-项目报告待组装（M3 09-25 截止）。 · 打包产物体积（Linux 64.0 MB）下的首次启动慢风险，需在文档中向用户说明。 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 据提交与决策时间线还原。本记录对应里程碑 M2（09-20～09-21，T6 集成 + 中期检查）与任务书「09-21 阶段性验收」。Release v0.1.0 的 tag 与发布动作紧随本次流水线方案定案后完成（09-21）。 |  |  |  |  |  |